## Tabla desarrollo del p
AUDIO 5: Llegar hasta productos AUDIO 6: De la columna AA a la AM. Este es solo un ejemplo de referencia. Por favor, elimínalo y reemplázalo con tu propia información
| Meta a largo plazo | Objetivo General | Objetivos Específicos | Resultados esperados | Actividades | Detalle de las actividades a implementar | Unidad de tiempo (meses) | [17 empty] | Productos | Indicador de desempeño (definir unidades de medida) | [7 empty] | Indicador de impacto |  |  |  | Supuestos | % de desarrollo Avance 1 | % de desarrollo Avance 2 | % de desarrollo Avance 3 | % de desarrollo Avance 4 | % de desarrollo Avance 5 | Eventuales comentarios de la organización aplicante | Eventuales comentarios de MAR Fund | Primera llamada de seguimiento | Visita de Monitoreo | Segunda llamada de seguimiento
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | Indicador (unidad de medida) | Meta | Resultado Avance 1 | Resultado Avance 2 | Resultado Avance 3 | Resultado Avance 4 | Resultado Avance 5 | Medios de verificación | Indicador (unidad de medida) | Línea base | Meta | Resultado
| Jóvenes de comunidades marino costeras pertenecientes a la zona del arrecife mesoamericano, promueven el incremento de la resiliencia comunitaria por medio de las ecotecnologías del agua para el tratamiento de aguas jabonosas. | Incrementar la participación juvenil en la protección y conservación del arrecife mesoamericano por medio de ecotecnologías para el tratamiento de aguas residuales caseras y entornos educativos que propician la resiliencia ambiental | O1. 180 jóvenes de 11 a 17 años de la comunidad de Holbox , aprenden metodologías para contribuir a la conervación del área protegida Yum Balam por medio del programa Escuelas de agua y artes | R1. Se conoce el grado resiliencia ambiental comunitaria por medio del diagnóstico participativo comunitario centrado en niños, niñas y jóvenes | A1. Diseño del diagnóstico participativo comunitario enfocado en la resiliencia ambiental y las estrategias locales de protección de Yum Balam, específicamente de Holbox | Planificación Inicial: Realizar una reunión de equipo para definir los objetivos específicos del diagnóstico, tomando en cuenta las necesidades de resiliencia ambiental y estrategias locales de Holbox. Recolección de Información Previa: Revisar datos existentes y estudios relacionados con Yum Balam para identificar factores clave y posibles riesgos ambientales en la zona. Desarrollo de Herramientas de Diagnóstico: Crear cuestionarios, guías de entrevista y otros materiales para facilitar la recolección de información de la comunidad de manera estructurada. Validación del Diagnóstico con Expertos: Consultar con expertos en medio ambiente y desarrollo comunitario para asegurar que el diagnóstico esté alineado con las prácticas de resiliencia y sostenibilidad en áreas similares. Ajuste y Preparación Final: Hacer ajustes finales y preparar todo el material necesario para su implementación en la comunidad. | [18 empty] | Diagnóstico participativo comunitario | Diseño del material disgnóstico | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carpeta digital con lista de actividades y sus componentes | Documentación actualizada del estado inicial del proyecto como referencia para impacto social y ambiental | 0 | Meta de documentar el estado inicial del proyecto antes del lanzamiento para establecer una referencia en impacto social y ambiental. | 0 | La cantidad de niños, niñas y jóvenes que participan lo hacen por voluntad e interés propios. // Los niños, niñas y jóvenes se interesan en trabajar con su comunidad y/o el medio ambiente. // Los niños, niñas y jóvenes no reciben ningún tipo de estímulo econímico por participar, lo saben y eligen participar. // El material del diagnóstico es útil, viable, fidedigno y suficiente para el desarrollo del proyecto | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: Unidad de tiempo (meses) 1 to Unidad de tiempo (meses) 18
[5 empty] | A2. Grupo focal de niños, niñas y jóvenes para la implementación del diagnóstico participativo | Selección de Participantes: Identificar y seleccionar a niños, niñas y jóvenes de la comunidad que puedan representar diversas perspectivas y experiencias relacionadas con el medio ambiente en Holbox. Preparación del Grupo Focal: Diseñar actividades adaptadas a la edad de los participantes, como ejercicios de reflexión, actividades creativas y dinámicas grupales que fomenten la participación y permitan que expresen sus opiniones con confianza. Facilitación del Grupo Focal: Guiar la discusión, asegurando que cada participante tenga oportunidad de compartir su visión y experiencias sobre el medio ambiente y las necesidades de conservación de Holbox. Registro de Información: Documentar cuidadosamente las observaciones y respuestas, utilizando grabaciones de audio o notas detalladas, para garantizar que se capturen todas las ideas y percepciones de los participantes. Análisis Preliminar: Realizar un análisis inicial de las respuestas obtenidas, identificando temas recurrentes, inquietudes y posibles estrategias de protección ambiental sugeridas por los jóvenes. | [19 empty] | Cantidad de niños, niñas y jóvenes que participan en el diagnóstico | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista de asistencias + resultados del diagnóstico en carpeta diogital |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Unidad de tiempo (meses) 1 to Unidad de tiempo (meses) 18
[5 empty] | A3. Se socializan los resultados del diagnóstico en el centro escolar | Preparación de Materiales de Presentación: Elaborar un resumen visual de los resultados, como pósters, infografías o presentaciones multimedia, que sea accesible y atractivo para estudiantes, docentes y padres de familia. Organización del Evento de Socialización: Planificar el evento en el centro escolar, coordinando con el personal administrativo y docentes para establecer una fecha y hora adecuadas para la presentación. Presentación de Resultados: Facilitar la sesión de socialización en la que se expongan los hallazgos del diagnóstico de forma clara, resaltando la importancia de la participación de los estudiantes y la comunidad en el cuidado ambiental. Sesión de Preguntas y Respuestas: Fomentar la interacción, invitando a los asistentes a hacer preguntas, compartir sus perspectivas y discutir ideas para futuras acciones en beneficio de la protección de Yum Balam. Reflexión Final y Compromisos: Concluir la socialización con una reflexión sobre la responsabilidad de todos en el cuidado de su entorno y promover compromisos de acción a nivel individual y colectivo para contribuir a la protección ambiental de la zona. | [19 empty] | Cantidad de personas que asisten a la sesión de socialización de resultados | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista de asistencia y evidencia fotográfica, ambos digitalizados |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Unidad de tiempo (meses) 1 to Unidad de tiempo (meses) 18
|  |  | O2. Detonar la soberanía alimentaria en escuelas y centros educativos | R2. Mejora de prácticas de gestión de residuos por medio del compostero escolar de Holbox, del cual 120 jóvenes formarán parte con capacidad de 500 kg mensuales | A 1.1 Taller continuo de basura a composta: transformación de residuos orgánicos aprovechables | Por medio de la vinculación con ComposTerra los estudiantes aprenderán los fundamentos para realizar composta en zonas marino costeras y el impacto ambiental a Yum Balam debido a la no separación de residuos urbanos, ambiental, dividiendo las sesiones en teoría y práctica. Al final del mes, los estudiantes habrán diseñado un proyecto de composta para la escuela. Creación y Mantenimiento de la Composta. Los participantes prepararán el espacio y construirán las pilas de composta, cuidando la correcta disposición de residuos verdes y marrones. Documentarán el proceso mediante fotos y videos. | [18 empty] | Jardín demostrativo con plantas nativas y compostaje, compostero escolar con capacidad de transformar más de 400 kg de residuos orgánicos al mes. Guía elaboración de composta en contexto marino costeros. | Cantidad de proyectos finales entregados por taller | 100 documentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carpeta con evidencias digitales de los productos entregados | Nivel de conocimiento de las plantas nativas y la relación con la identidad de la comunidad según la percepción de los jóvenes | 0 | Aumentar el conocimiento de las plantas nativas y su vínculo cultural en un 70% de los jóvenes participantes. | 0 | Las personas participamtes se involucran por voluntad y elección propias. // Los productos resultantes del huerto demostrativo son comestibles y seguros para su consumo. // Los productos resultantes son aprovechables por las personas participantes. // El espacio demostrativo no incurre en conflictos de intereses entre las personas participantes// Las personas participantes encuentran en la siembra de alimentos soluciones viables y prácticas para mejprar el tema columintario de soberanía alimentaria | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: Unidad de tiempo (meses) 1 to Unidad de tiempo (meses) 18
[5 empty] | A 1.2 Vinculación con vecinos y familias, al centro escolar para ampliación de la composta escolar | [20 empty] | Cantidad de desechos orgánicos convertidos en composta | 500 kgs mensuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro semanal de kilos de composta | Cantidad de mujeres que se asumen como agentes de cambio en su comunidad | 0 | Lograr que al menos 60% de las mujeres participantes se reconozcan como agentes de cambio comunitario. | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: Unidad de tiempo (meses) 1 to Unidad de tiempo (meses) 18
[5 empty] | A 1.3 Evento comunitario residuos ceros | [20 empty] | Aprovechamiento del sargazo para la transformación de residuos | 100 kgs mensuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carpeta con evidencias digitales | Supervivencia de manglares, corales o pastos marinos restaurados | 0 | Asegurar al menos un 80% de supervivencia en los ecosistemas restaurados a lo largo del proyecto | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: Unidad de tiempo (meses) 1 to Unidad de tiempo (meses) 18
|  |  |  | R3. Creación de huerto escolar para la recuperación de saberes agrícolas en comunidades marino costeras | A2.1: Preparación y diseño del huerto escolar por medio de agricultura regenerativa, con un área de siembra de 400 metros cuadrados | Selección y limpieza del área para el huerto. Se diseñará un plan de plantación basado en especies locales adaptadas al ambiente costero y en prácticas agrícolas sostenibles, integrando saberes tradicionales. Impartición de talleres semanales para enseñar técnicas agrícolas tradicionales. Se incluirán métodos de conservación de suelo y técnicas de cultivo autóctono. Los estudiantes aprenderán a identificar especies que favorecen el ecosistema marino-costero. En colaboración con la comunidad, se realizará la siembra en etapas, con un enfoque en el cuidado y sostenibilidad del huerto. Los estudiantes se encargarán de la rotación de cultivos y el riego, fomentando la auto-suficiencia y el cuidado ambiental. | [18 empty] | Huerto escolar activo que integra técnicas agrícolas tradicionales y sostenibles. | Cantidad de personas que asisten el huerto escolar | 40 personas (o familias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista de asistencia digitalizada | Cantidad de familias que siembran alimentos para autoconsumo | 0 | Meta de involucrar a 40 familias en la siembra para autoconsumo. | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: Unidad de tiempo (meses) 1 to Unidad de tiempo (meses) 18
[5 empty] | A2.2: Talleres de técnicas agrícolas tradicionales para promover el cultivo diversificado | [20 empty] | Cantidad de personas que llevan a cabo al menos una de las técnicas de traspatio | 40 personas (o familias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carpeta digital con evidencias fotográficas | Cantidad de mujeres que identifican la necesidad de trabajar por la soberanía alimentaria | 0 | Lograr que al menos el 50% de las mujeres identifiquen la importancia de la soberanía alimentaria en sus comunidades | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: Unidad de tiempo (meses) 1 to Unidad de tiempo (meses) 18
[5 empty] | A2.3 Instalación del huerto escolar en vinculación con las familias de los estudiantes | [20 empty] | Cantidad de semanas que el huerto se mantiene vivo | 24 semanas (6 meses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carpeta digital con evidencias fotográficas | Percepción de poder personal que reconocen las personas a través del trabajo comunitario | 0 | Aumentar en un 75% la percepción de poder personal entre los participantes del trabajo comunitario. | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: Unidad de tiempo (meses) 1 to Unidad de tiempo (meses) 18
[5 empty] | A 2.3 Reproducción de flora local para el incremento del área de cobertura vegetal del centro escolar | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Unidad de tiempo (meses) 1 to Unidad de tiempo (meses) 18
[5 empty] | A2.3: Siembra y mantenimiento de árboles sembrados en el centro escolar. | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Unidad de tiempo (meses) 1 to Unidad de tiempo (meses) 18

## Formulas
META
Indicador de desempeño
qué + cuánto + para quién + dónde + cuándo.